# Spécifications techniques

# Conception, production et déploiement d’un MOOC basé sur les guides pratiques de l’éducateur de l’année préparatoire

## Description pédagogique du MOOC (structure indicative)

Le MOOC est structuré en 6 modules correspondant aux guides pratiques de l’éducateur de l’année préparatoire en langue arabe. Chaque module est découpé en leçons courtes (capsules vidéo de 3 à 7 minutes et en moyenne 50mn par module) et complété par des fiches pratiques, des exemples d’activités, des quiz et des situations d’application. Une progression sur les 6 périodes de l’année scolaire (par trimestre) est explicitée lorsque pertinent.

| Module | Contenus clés (indicatif) | Capsules / activités (indicatif) |
| --- | --- | --- |
| Module 1 – Planification & gestion de la classe préparatoire | Apercu théorique sur la planification pédagogique, programmation sur 6 périodes, gestion des transitions, règles de vie, matériel. Emploi du temps, Organisation des espaces… | Capsules « démarche », exemples de planification, études de cas; modèles téléchargeables; quiz. |
| Module 2 – Développement cognitif (logico-mathématiques & éveil scientifique) | Situations-problèmes, manipulation, expérimentation, progression, évaluation formative. | Démonstrations d’activités; variantes différenciées; fiche activité; quiz. |
| Module 3 – Développement langagier (oral & écrit) | Langage oral, conscience phonologique, pré-lecture/écriture, albums, rituels, communication. | Mises en situation; exemples d’ateliers; ressources imprimables; quiz. |
| Module 4 – Développement moteur (motricité globale & fine) | Parcours moteurs, coordination, graphisme, préhension, sécurité, adaptation aux besoins. | Vidéos démonstratives; checklists; grille d’observation; quiz. |
| Module 5 – Développement socioaffectif | Compétences de vie, valeurs, règles de vie commune, gestion des émotions (approche pédagogique), coopération. | Scénarios de classe; activités de groupe; outils de régulation; auto-évaluation. |
| Module 6 – Éducation inclusive au préscolaire | Pédagogie différenciée, aménagements raisonnables, adaptation des activités, collaboration avec les familles et partenaires. | Études de cas; grilles d’adaptation; quiz; mini-projet d’application. |

## Méthodologie de travail (de la conception au déploiement)

### Phase 1 – Lancement et analyse

- Réunion de démarrage et validation des modalités par le comité de pilotage (Méthodologie, calendrier, parties prenantes, certification).

- Analyse approfondie des 6 guides et des compétences cibles; identification des priorités pédagogiques.

- Analyse des contraintes terrain (connectivité, équipements, temps disponible des éducateurs).

- Définition des indicateurs qualité et des critères d’acceptation.

### Phase 2 – Conception pédagogique (macro et micro-design)

- Conception macro : découpage en modules/leçons, durée, modalités (asynchrone, rythme libre), parcours recommandé.

- Conception micro : objectifs par leçon, activités d’apprentissage, évaluations, ressources et consignes.

- Écriture des scripts et storyboards; choix des formats (présentation face caméra, démonstration en classe, animation, capture d’écran).

- Conception des gabarits (fiche capsule, fiche activité, modèle de quiz, modèle d’étude de cas).

- Validation pédagogique/scientifique par le comité de pilotage.

### Phase 3 – Production multimédia

- Pré-production : plan de tournage, repérage, autorisations (droit à l’image/son), préparation des supports.

- Production : tournage, enregistrement voix off, création d’animations/infographies.

- Post-production : montage, nettoyage audio, incrustations, sous-titres, export des vidéos selon spécifications.

- Contrôle qualité : vérification audio/vidéo, conformité pédagogique, corrections itératives.

### Phase 4 – Intégration sur la plateforme et paramétrage

- Création de la structure du cours (modules, leçons, activités, ressources, évaluations).

- Paramétrage des rôles, inscriptions, règles d’achèvement, suivi et certificats (si applicable).

- Intégration des vidéos (streaming) et des ressources téléchargeables; optimisation pour faibles débits.

- Mise en place des espaces d’échanges : forum, FAQ, annonces, messagerie.

### Phase 5 – Recette, pilote et mise en production

- Recette fonctionnelle et pédagogique (checklist), correction des anomalies.

- Pilote avec un échantillon d’éducateurs : collecte des retours (contenu, ergonomie, temps, compréhension).

- Ajustements et validation finale.

- Mise en production sur serveur et ouverture des inscriptions; communication de lancement.

## Résultats attendus et livrables détaillés :

### 3.1 Détails des livrables de cadrage

- Note de cadrage (objectifs, publics, modalités, prérequis, contraintes).

- Analyse des 6 guides et matrice d’alignement (guide → compétences visées → modules → capsules → activités/évaluations).

- Architecture du MOOC (plan des modules, durée, progression, modalités d’évaluation, certification).

- Charte éditoriale et pédagogique (ton, terminologie, structure des leçons, gabarits, règles d’illustration, politique de citations).

- Charte graphique (génériques vidéo, modèles de diapositives/infographies, éléments visuels).

- Plan de production et plan de gestion des risques (planning, jalons, ressources, risques et mesures).

### 3.2 Livrables de conception pédagogique détaillée

- Scénario pédagogique détaillé par module (objectifs, séquence, activités, évaluations, ressources).

- Storyboards de toutes les capsules vidéo (plan par scène, visuels, dialogues/voix off, incrustations, durée).

- Scripts finalisés (voix off / présentateur) + fiches techniques de tournage (lieu, matériel, casting, autorisations).

- Banque d’activités : fiches d’activités prêtes à l’emploi (objectif, matériel, étapes, différenciation, critères d’observation).

- Outils d’accompagnement : grilles d’observation/suivi/évaluation, modèles de planification/programmation, checklists de classe.

- Conception des évaluations : banque de questions (QCM/QROC), études de cas, grilles de correction, seuils de réussite.

### 3.3 Détails des livrables de production multimédia

- Capsules vidéo montées et validées (format HD), avec habillage graphique, titrage et génériques.

- Sous-titres (au moins en langue d’enseignement retenue) et/ou transcription textuelle par capsule.

- Supports complémentaires : diaporamas, fiches PDF, infographies, ressources imprimables.

- Package d’archives (sources) : projets de montage, fichiers audio, visuels/infographies, gabarits.

### 3.4 Détails des livrables d’intégration et de déploiement

- MOOC intégré sur la plateforme (cours paramétré, navigation, évaluations, forums/FAQ, certificats si retenu).

- Configuration LMS/serveur (si incluse) : installation, paramétrage, sécurisation, sauvegarde et restauration.

- Jeu de tests et rapport de recette (tests fonctionnels, compatibilité navigateurs/mobiles, accessibilité, performance).

### 3.5 Livrables du pilote, mise en production et transfert de compétences (formation)

- Guide utilisateur (apprenant) et guide formateur/modérateur (animation, suivi, gestion des interactions).

- Guide d’administration technique (comptes, rôles, mises à jour, supervision, sauvegardes, incidents).

- Plan de maintenance et d’actualisation des contenus (processus, fréquence, responsabilités).

- Supports de formation pour les administrateurs et formateurs

- Rapport final de mission

## Exigences techniques minimales

### 4.1 Plateforme (LMS) et hébergement

- LMS : Moodle (ou plateforme équivalente) permettant la gestion des cours, utilisateurs, suivi, quiz, certificats, forums et rapports.

- Hébergement : sur serveur du ministère avec accès administrateur, environnement de préproduction et production.

- Comptes et rôles : administrateur, gestionnaire de cours, formateur/modérateur, apprenant.

- Sauvegardes : sauvegarde automatique (quotidienne recommandée) + procédure de restauration testée.

- Journalisation : logs d’accès/activité et traçabilité des actions d’administration.

### 4.2 Spécifications des contenus numériques

- Vidéos : format MP4 (H.264), résolution 1080p et/ou version 720p pour faibles débits; audio clair (micro-cravate recommandé).

- Durée : capsules courtes (3–7 minutes recommandées; 50 mn par module).

- Ressources : PDF imprimables, modèles éditables (DOCX/ODT/XLSX selon choix), images compressées.

- Interopérabilité : si nécessaire, contenus exportables en SCORM 1.2/2004 (ou xAPI) pour réutilisation.

- Nommage et organisation : convention de nommage, métadonnées (module, leçon, version, date).

### 4.3 Accessibilité et inclusion numérique

- Contraste suffisant et lisibilité des supports (polices, tailles, couleurs).

- Navigation simple, compatible mobile, et ressources téléchargeables pour consultation hors-ligne.

### 4.4 Sécurité, confidentialité et conformité

- Accès sécurisé (HTTPS), gestion des mots de passe et des rôles.

- Protection des données personnelles des utilisateurs (collecte minimale, droits d’accès, durée de conservation).

- Gestion des droits : droits d’auteur, autorisations de diffusion, droit à l’image (notamment si enfants apparaissent dans des vidéos).

- Politique de modération et d’utilisation des forums (charte d’usage).

## Organisation, gouvernance et responsabilités

- Maître d’ouvrage (Ministère de l’éducation) : orientation stratégique, validation des livrables, mise à disposition des guides et référentiels, désignation du comité de validation.

- Chef de projet MOOC : coordination globale, planification, suivi qualité, gestion des risques, reporting.

- Équipe pédagogique cette équipe sera désigné par le ministère de l’éducation (1 expert par guide) : appui à la scénarisation, validation des contenus, contribuer à la rédaction des scripts, conception des activités et évaluations.

- Ingénieur pédagogique / e-learning : structuration du parcours, alignement objectifs-activités-évaluation, gabarits, cohérence inter-modules, formation des tuteurs.

- Expert en scénarisation : Scénarisation, Rédaction des scripts et storyboards

- Équipe multimédia : storyboard, tournage, montage, motion design, sous-titrage, exports.

- Équipe technique (LMS/serveur) : installation/paramétrage, intégration, tests, mise en production, sauvegardes.

- Comité de validation : validation pédagogique/scientifique, validation finale avant déploiement.

- Modérateurs/tuteurs (si retenu) : animation des forums, réponse aux questions, relances, suivi des cohortes.

## Chronogramme indicatif (à ajuster)

| Étape | Durée indicative | Jalons / livrables |
| --- | --- | --- |
| Lancement & analyse | 2 semaines | Note de cadrage, matrice d’alignement, architecture MOOC validée |
| Conception pédagogique détaillée | 4 semaines | Scénarios détaillés, scripts + storyboards validés |
| Production multimédia | 8 semaines | Capsules V1/V2, sous-titres, ressources téléchargeables |
| Intégration plateforme | 3 semaines | Cours intégré (préproduction), évaluations, parcours complet |
| Recette + pilote | 3 semaines | Rapport de recette, retours pilote, corrections |
| Mise en production + transfert (formation) | 2 semaines | MOOC en production, guides, formation admin/modération |

## Assurance qualité et critères d’acceptation

- Conformité aux 6 guides et aux référentiels officiels; cohérence terminologique et méthodologique.

- Qualité pédagogique : objectifs explicites, activités applicatives, exemples contextualisés, progression claire.

- Qualité multimédia : son intelligible, image stable, montage fluide, titrage lisible, durée respectée.

- Accessibilité minimale : sous-titres/transcriptions, supports lisibles, compatibilité mobile.

- Fonctionnement plateforme : navigation, inscriptions, quiz, suivi, certificats (si applicable), compatibilité navigateurs.

- Performance : lecture vidéo acceptable selon tests, temps de chargement raisonnable, stabilité sous charge (selon seuils définis).

- Documentation complète : guides utilisateur/admin et procédure d’exploitation disponibles.

## Formation, assistance et transfert

- Formation (2 jours) des administrateurs LMS (paramétrage, gestion des utilisateurs, sauvegardes, rapports).

- Formation des formateurs/modérateurs (2 jours) (animation, charte d’échanges, suivi des apprenants, gestion des incidents).

- Mise en place d’un canal d’assistance au démarrage (période d’hypercare) et procédure de traitement des demandes.